## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЮЭС по Джидинскому району в период с 27 июня по 01 июля 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-Бг2 | Замена провода на СИП | 27-28.06.2022 | 09-00-18-00 | Джидинский район | с.Белоозёрск | ул. Школьная
2 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ТП-2-Д6 | К.Р. ТП-10/0,4 кВ | 2022-06-29 | 09-00-17-00 | Джидинский район | с. Дырестуй | База М.У.
3 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ТП-1-Д5 | К.Р. ТП-10/0,4 кВ | 2022-06-30 | 09-00-17-00 | Джидинский район | с. Дырестуй | ул.Кооперативная, Коммунистическая, Кирова, Ленина, Механизаторская
4 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-Т4 | Замена провода на СИП | 2022-06-29 | 09-00-18-00 | Джидинский район | с. Оёр | ул. Кооперативная
5 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ТП-4-Т4 | К.Р. ТП-10/0,4 кВ | 2022-06-30 | 10-00-18-00 | Джидинский район | с. Оёр | МТМ, склады, сыроварня, Мельница, котелдьная
6 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ТП-3-Н2 | К.Р. ТП-10/0,4 кВ | 2022-07-01 | 10-00-18-00 | Джидинский район | м. Очир-Дабан | С/Х стоянка
7 | ПО ЮЭС | ВЛ-110 кВ СБ-108 | Замена оп.№ 13,30,46,49,59,63,65,69,76,77,105; замена изоляции. | 27.06.2022-01.07.2022 | кратковременно, на время переключений с 05-00 до 06-00 27.06.22,кратковременно, на время переключений с 21-00 до 22-00 01.07.2022 | Джидинский район | с.Петропавловка, Боргой | полностью