## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЦЭС по Тарбагатайскому району в период с 20 по 24 июня 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ВЛ-10кВ Ф.П-5 Б-Куналей от ПС 35кВ Пестерево | Замена опор №5,8. | 2022-06-20 | 09:00-17:00 | Тарбагатайский район | с. Пестерево | ул. Лазо д. №3-39, №8-36.
2 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-7 Н-4 Глинка | Замена ПУ | 2022-06-20 | 09:00-17:00 | Тарбагатайский район | п. Николаевский | ул. Лесная с д. №12/1-18, д. №20-24/1, Мед пункт.
3 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-3 Н-4 Лесная | Замена ПУ | 2022-06-20 | 09:00-17:00 | Тарбагатайский район | п. Николаевский | ул.Лесная с д. №26/2 по 68/2, с №11 по 29/2.
4 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф-2,3 от ТП-6 Н-4 Перекресток | Замена ПУ | 2022-06-20 | 09:00-17:00 | Тарбагатайский район | п. Николаевский | ул. Лесная с д.№ 40-76, с д. №64/2-82.
5 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ВЛ-10кВ Ф.Д-5 Десятников от ПС 35кВ Десятниково | Замена изоляторов на опорах №4-9 | 2022-06-21 | 09:00-17:00 | Тарбагатайский район | с. Десятниково. с. Бурнашево. | с. Десятниково ул. Братьев Лощенковых, ул. Кирова, Первомайская, ул. Ленина, ул. Партизанская. С. Бурнашево полностью.
6 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ВЛИ-0,4кВ Ф-1 от ТП-2 Н-4 Центр | Замена ПУ | 2022-06-21 | 09:00-17:00 | Тарбагатайский район | п. Николаевский | ул. Октябрьская с.д. № №8-56, ул. Школьная №4-10, д.№1-19. Селькая администрация. Мед пункт, церковь.
7 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ВЛ- 0,4 кВ ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 от ТП-1 НС-10 ЖД | Установка опор | 21,24.06.2022 | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | с. Нижний Саянтуй | ул. Железнодорожная, ул.Новая, ул.Октябрьская, ул.Селенгинская, ул. Партизанская, ул.Садовая.
8 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ЗТ-3 от ПС 35 кВ Зенит | Монтаж провода СИП, регулировка РТП-2 ЗТ-3 | 2022-06-22 | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | ДНТ "Ручеек" | Полностью