## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Баргузинскому району в период с 08 по 12 июля 2024 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-10кВ Я-3 Улюн от ЛР-2-Я3 | Замена опор №317,325,398,387. | 2024-07-08 | 11:00 - 18:00 | Баргузинский район | с Сухая, у Улюкчикан, у Улюн, у Ярикта, | с Сухая ул Проселочная 1-9, у Улюкчикан ул Героев 4-16, ул Лесная 1-17, ул Цыденжапова 4-34, у Улюн ул Западная 1-20, ул Колхозная 1-30, ул Комсомольская 2-31, ул Кооперативная 2-24, ул Молодежная 1-21, ул Нагорная 1-10, ул Новая 1-8, ул Очирова 1-98, ул Пионерская 1-29, ул Подгорная 1-13, ул Речная 1-29, ул Солнечная 3-7, ул Стадионная 2-9, ул Таежная 1-7, ул Тараскина 1-3, ул Трактовая 5-23, ул Школьная 1-31, ул Южная 1-31, ул Сосновая ул Сосновая 5-7, ул Центральная 1-28,
2 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-10кВ Я-3 Улюн от ЛР-1-Я3 | Замена опор № 170, 231 | 2024-07-09 | 11:00 - 18:00 | Баргузинский район | с Сухая, у Улюкчикан, у Улюн, у Ярикта, | с Сухая ул Проселочная 1-9, у Улюкчикан ул Героев 4-16, ул Лесная 1-17, ул Цыденжапова 4-34, у Улюн ул Западная 1-20, ул Колхозная 1-30, ул Комсомольская 2-31, ул Кооперативная 2-24, ул Молодежная 1-21, ул Нагорная 1-10, ул Новая 1-8, ул Очирова 1-98, ул Пионерская 1-29, ул Подгорная 1-13, ул Речная 1-29, ул Солнечная 3-7, ул Стадионная 2-9, ул Таежная 1-7, ул Тараскина 1-3, ул Трактовая 5-23, ул Школьная 1-31, ул Южная 1-31, ул Сосновая ул Сосновая 5-7, ул Центральная 1-28,
3 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-10кВ Я-3 Улюн от ЛР-4-Я3 | Замена опор №317,325 | 11-12.07.2024 | 11:00 - 18:00 | Баргузинский район | с.Сухая, | с.Сухая ул Проселочная 1-9, Трактовая 7,8.