## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Курумканскому району в период с 03 по 07 июля 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ТП-12-М6 Ехэ Нуга | КР_ТП Капитальный ремонт | 2023-07-03 | 11:00 - 17:00 | Курумканский район | Заимка СП-Курумкан. | СП-Курумкан заимка Ехэ-Нуга
2 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ТП-1-М1 РП | Доливка масла в ТМ, обновление ДН | 2023-07-03 | 10:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Могойто | СП- Могойто ул. Производственная 43/1, 43/2.
3 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ПС 35кВ Улюнхан ф.Ул-3 Улюнхан | Профвосстановление РЗА В-10ф.3 | 2023-07-03 | 14:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Улюнхан эвенкийское. | Пер.Садовый 3, улус Ягдык, ул.Доржиева 1-37, 6-40, ул.Кирова 1-11, 2-10, ул.Ленина 7-35, 6-24, ул.Молодежная 2-14,1-19, ул.Новая 2-10,1-15, ул. Цыбикова 1-7, 8-18, ул.Юбилейная 1-19, 2-16, Курорт Кучигер, Заимки СП Улюнхан, Школа, Пож/депо.2 в/башня, дет.сад, ст.БВК, РТПС, Видеонаблюдение авиалесохрана.
4 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ А-4 Курорт | Допуск подрядной организации, замена опор | 2023-07-03 | 09:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Дырен Эвенкийское. | СП Дырен эвенкийское: ул. Бр. Ухиновых с 4 по24 дом, ул. Гагарина с 30 по 56 дом, ул. Калинина 12 дом, ул. Кирова с 30 по 69 дом, ул. Ленина 71 дом, курорт «Алла»
5 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-А4 Гагарина | Допуск подрядной организации | 2023-07-03 | 08:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Дырен Эвенкийское. | ул. Кирова 43-67, 46-68.
6 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-А1 Центральная | Допуск подрядной организации, Вырубка угрож дерева в прол оп №7/3-7/4 | 2023-07-03 | 08:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Дырен Эвенкийское. | СП Дырен эвенкийское физические лица: ул. Кирова 19-41, ул.Ленина 23-56, СП Дырен эвенкийское юридические лица: ПАО "Ростелеком", магазин ИП Севрюк Эржена Сигизмундовна, Администрация сел. поселения "Дырен эвенкийское", АО "Почта России" УФПС Республики Бурятия, МБДОУ "Аллинский детский сад "Хараасгай", магазин ИП Базарова Галина Бальжинимаевна, ДК, котельная ООО «Универсал», Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть, МБОУ "Дыренская СОШ", МБОУ ДОД "Детский экологический центр "Юктэ"
7 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ А-6 Сорюр | Установка ж/б прист к опорам №18,19,20,21,22,23. | 04-05.07.2023 | 11:00 - 18:00 | Курумканский район | СП Дырен Эвенкийское. | СП Дырен эвенкийское заимки: Сэбхэжэн, Ринчинова. Сотовые станции: БВК, Мегафон
8 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-24-К5 Трактовая | Установка опор №9, 10 | 2023-07-05 | 11:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Курумкан | СП Курумкан: пер.Светлый 1-9, ул.Трактовая 37, пер.Конечный 1-2
9 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ПС 35кВ Майск В-367 | Послеаварийная проверка РЗА В-367 | 2023-07-06 | 10:00 - 14:00 | Курумканский район | СП Улюнхан эвенкийское,СП Дырен Эвенкийское, СП Майский. | Полное погашение СП Улюнхан эвенкийское,СП Дырен Эвенкийское, СП Майский. Видеонаблюдение авиалесохрана.
10 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ПС 35кВ Майск В-369 | Послеаварийная проверка РЗА В-369 | 2023-07-06 | 14:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Улюнхан эвенкийское. | Полное погашение СП Улюнхан эвенкийское,СП Дырен Эвенкийское, Видеонаблюдение авиалесохрана.