## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Прибайкальскому району в период с 16 по 20 октября 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Прибайкальский РЭС | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-20-П7 Мелиоратор | Неплановая. Замена опор | 2023-10-16 | 10:00-17:00 | Прибайкальский район | с. Турунтаево | пер. Речной
2 | ПО БЭС Прибайкальский РЭС | ТП-8-И4 Острог | Плановая. Устранение дефектов ТВК | 2023-10-17 | 13:00-18:00 | Прибайкальский район | с. Острог | ул Колхозная, ул Набережная.
3 | ПО БЭС Прибайкальский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. П-4 Карымск | Неплановая. Выправка опор | 2023-10-17 | 13:00-18:00 | Прибайкальский район | с. Турунтаево, с. Иркилик, с. Халзаново, с. Карымск | с. Карымск (полностью), с. Халзаново (полностью), с. Иркилик (полностью), с. Турунтаево ул. Лазо, ул. Калинина, пер Рабочий, ул. Профсоюзная, БУ Ветеринарии, РЭГ ОГИБДД.
4 | ПО БЭС Прибайкальский РЭС | ТП-2-И3 Поселок | Плановая. Устранение дефектов ТВК | 2023-10-18 | 09:00-18:00 | Прибайкальский район | с.Итанца | ул Советская д. 1-16, ул Кооперативная, ул Рабочая, АО "Почта России", Итанца АТС, д/с "Березка", Итанца амбулатория.
5 | ПО БЭС Прибайкальский РЭС | ТП-9-И4 Западная | Плановая. Устранение дефектов ТВК | 2023-10-18 | 13:00-18:00 | Прибайкальский район | с.Кома | ул. Коммунистическая д. 6-56.
6 | ПО БЭС Прибайкальский РЭС | ТП-11-И4 Село | Плановая. Устранение дефектов ТВК | 2023-10-19 | 13:00-18:00 | Прибайкальский район | с.Кома | ул. Коммунистическая 56-102, ул Первомайская, пер Мостовой, ООО "Т2 Мобайл", Администрация СП, Школа.
7 | ПО БЭС Прибайкальский РЭС | ТП-3-И3 Гагарина | Плановая. Устранение дефектов ТВК | 2023-10-19 | 10:00-18:00 | Прибайкальский район | с. Итанца | ул Юбилейная, ул Полевая, ул Гагарина.
8 | ПО БЭС Прибайкальский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. П-9 ВЧ | Неплановая. Регулировка привода РТП-2-П9 | 2023-10-20 | 13:00-17:00 | Прибайкальский район | с. Турунтаево | мкр Черемшанский, мкр Полевой, мкр Заречный, мкр Сосновый, ул Трактовая, ул Заречная, ул Таежная, ул Патрахина, ПАО "БурятНефтеПродукт", ПАО "Ростелеком", ИП ДЫБКОВА Л.С., ИП Голубев Г.А., ИП Теслев Н.Н., ИП Грехов А.В., ООО "Прогресс".