## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Северобайкальскому району и г. Северобайкальск в период с 17 по 23 июня 2024 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС, Севробайкальский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Н-3 АЗС Участок ВЛ-10 от ЛР-1-Н-3 от оп 93 | Установка доп опоры в пролете опор 145-146 | 2024-06-17 | 11:00 18:00 | Северобайкальский район | Нижнеангарск, Душканчан, Холодное | СОТ Байкал - ул. Дружбы, Солнечная; п. Душкачан - ул. Лесная, Подъемная, Центральная; с. Холодное - ул. Арпеульева, Ленина, Новостройка, Таежная; с. Туртукит - пер. Водный, ул. Лесная. п. Нижнеангарск - ул. Амурская, Байкальская, Зеленая, Изумрудная, Кедровая, Магистральная, Молодежная, Набережная, Озерная, Речная, Самоцветная, Таежная, Хрустальная. С кратковременым отключением с 10:00 до 10:30 с 16:30 до 17:00 для оперативных переключений СОТ Байкал - ул. Дружбы, Солнечная; п. Душкачан - ул. Лесная, Подъемная, Центральная; с. Холодное - ул. Арпеульева, Ленина, Новостройка, Таежная; п . Нижнеангарск - ул. 1я, 8 марта, имени Александровой А.П., Амурская, Байкальская, Березовая, Брусничная, Геологическая, Дачная, Железнодорожная, Зеленая, Изумрудная, Кедровая, имени Козлова И.К., Комсомольская, Кооперативная, Кронштадская, Магистральная, Молодежная, Набережная, Озерная, Отрадная, Охотника, Первомайская, Перевальская, Победы, Рабочая, Речная, Самоцветная, Советская, Сосновая, Строителей, Хрустальная, Солнечная, Таежная. с. Туртукит - пер. Водный, ул. Лесная. Объекты видеонаблюдения (авиалесоохрана)
2 | ПО БЭС, Севробайкальский РЭС | ПС 27,5 кВ "Гоуджекит", 1Т | Замер сопротивления изоляции 1Т,замер оммического сопротивления | 2024-06-17 | 10:00 17:00 | Северобайкальский район | ст. Гоуджекит | Источник, гостиницы