## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Тункинскому району в период с 04 по 08 апреля 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС, Тункинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-ЗМ3 Камчатка | Замена опор №2-9 | 04-06.04.2022 | 09-00 - 17-00 | Тункинский район | с. Торы | ул. Трактовая
2 | ПО БЭС, Тункинский РЭС | ТП-1 ХХ-8 Саганур | ремонт ТП | 04-05.04.2022 | 09-00 - 17-00 | Тункинский район | с. Талое | ул. Каменушки, Кочки
3 | ПО БЭС, Тункинский РЭС | ТП -7 А-6 Улбугай | ремонт ТП | 2022-04-08 | 09-00 - 17-00 | Тункинский район | с. Улбугай | ул. Булутова, хастана
4 | ПО БЭС, Тункинский РЭС | ВЛ-10 кВ М-1 Завод | Регулировка стрелы провеса в пр. оп.98-98/15 | 2022-04-05 | 10-00 - 17-00 | Окинский район | с. Монды | фермы, пропускной пункт
5 | ПО БЭС, Тункинский РЭС | ТП-4 А-2 Обком | ремонт ТП | 06-07.04.2022 | 09-00 - 17-00 | Тункинский район | с. Аршан | администрация, почта,связь, автокасса, ул. павлова, бр. Домышевых часть