## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЮЭС по Кяхтинскому району в период с 26 по 30 декабря 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-3-К-22 | Измерение сопротивления изоляции КЛ | 2022-12-26 | 10:00-13:00 | Кяхтинский район | г.Кяхта | Насосная
2 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | КЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3-К-22 | Измерение сопротивления изоляции КЛ. | 2022-12-26 | 10:00-13:00 | Кяхтинский район | г.Кяхта | Нет.
3 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-51-К-2 | Измерение сопротивления изоляции КЛ | 2022-12-26 | 14:00-17:00 | Кяхтинский район | г.Кяхта | Ростелеком.Почта
4 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | КЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-29-К-2 | Измерение сопротивления изоляции КЛ | 2022-12-27 | 10:00-12:00 | Кяхтинский район | г.Кяхта | Школа№1
5 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-29-К-2 | Измерение сопротивления изоляции КЛ | 2022-12-27 | 15:00-17:00 | Кяхтинский район | г.Кяхта | Школа№1.
6 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-19-К-3 | Измерение сопротивления изоляции КЛ | 2022-12-27 | 13:00-15:00 | Кяхтинский район | г.Кяхта | Нет
7 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ВЛ-110кВ ОКК-120 | Замена изоляции на опоре № 262,263 | 2022-12-28 | кратковременно, на время переключений 08-00 - 10-00 20-00 - 22-00 | Кяхтинский район | с.Большой Луг, с.Харьяста с Новодесятниково, | кратковременно, на время переключений