## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Баргузинскому району в период с 30 октября по 03 ноября 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-10 кВ УБ-5 "ЛПХ" | Демонтаж опоры №26/1 | 2023-10-30 | 10:00-18:00 | Баргузинский район | п.Усть-Баргузин | пер Комарова 0-19, пер Огуло 1-2. 25, пер Свердлова 1-2, ул Огуло 1-35, ул А.И.Щербакова 0-32, ул Ватутина 17-65, ул Гагарина 36, ул Горького 1-16, ул Дзержинского 1-50, ул Комарова 1-23, ул Пушкина 1, ул Рабочая 0-24, ул Свердлова 1-27, ул Строительная 11-17, ул Черняховского 1-17, ул Юбилейная 1-36.
2 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-Бл3 "Хара-Усун" | Выправка опор №9, 9/1 | 30-31 .10.2023 | 10:00-18:00 | Баргузинский район | с. Карасун | ул Центральная 1-16
3 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-Я1 "Детсад | Регулировка провода в №18-20. | 2023-10-31 | 11:00-17:00 | Баргузинский район | у. Улюкчикан | ул Братьев Баяновых 1-27, ул Героев 1-3,ул Цыденжапова1-2,
4 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-10 кВ УБДЭС-2 "Поселок" | Вырубка деревьев. | 2023-10-31 | 09:00-18:00 | Баргузинский район | п.Усть-Баргузин | пер. Байкальский 1-9, Заводской 1-9, к.Маркса 12, Фрунзе 1-4, ул. Байкальская 2, Баргузинская 1-94, Калинина 30,32,34,36, К.Маркса 2-27, Кирова 1-63, Комсомольская 1-25, Красноармейская 1-43, Лазо 1-30, Ленина 1-33, Лермонтова 1-18, Набережная 1-24, Некрасова 1-8, Кошевого 1-13, Орджоникидзе 1-87, Оцимика 19-34, Партизанская 2-24, Первомайская 1-28, Производственная 1-48, Профсоюзная 2, Советская 1-46, Фрунзе 1-20, Школьная 1-32, Энгельса 2-44
5 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.УБ-4 Максимиха | для подключения ТП-17-УБ-4 Икат | 2023-11-01 | 10:00-19:00 | Баргузинский район | с. Максимиха | с.Максимиха в полном объеме