## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЮЭС по Бичурскому району в период с 07 по 11 апреля 2025 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЮЭС, Бичурский РЭС | ТП 10/0,4кВ 27-Б-4 | Текущий ремонт (Замена ОПН-10) | 2025-04-07 | 10-00 - 17-00 | Бичурский район | с. Бичура | ИП Пантелеева В.Ф. (Пилорама), ИП Михайлов А.М. (Пилорама)
2 | ПО ЮЭС, Бичурский РЭС | ТП 10/0,4кВ 8-Ш-3 | Текущий ремонт (Замена ОПН-10) | 2025-04-08 | 10-00 - 17-00 | Бичурский район | с.Дабатуй | ул.Школьная, Трактовая
3 | ПО ЮЭС, Бичурский РЭС | ТП 10/0,4кВ 22-Б-4 | Текущий ремонт (Замена ОПН-10) | 2025-04-09 | 10-00 - 17-00 | Бичурский район | с. Бичура | ул.Набережная 14-32
4 | ПО ЮЭС, Бичурский РЭС | ВЛ 10кВ Ф-П-1 | Проверка РЗА В-10 ф. П-1 | 2025-04-10 | 09-00 - 13-00 | Бичурский район | с. Усть Заган | Полностью
5 | ПО ЮЭС, Бичурский РЭС | ВЛ 10кВ Ф-П-2 | Проверка РЗА В-10 ф. П-2 | 2025-04-10 | 13-00 - 15-00 | Бичурский район | с. Буй, Узкий Луг,с. Поселье,с. Слобода | с.Буй-полностью, с. Поселье-ул. Ленина, Первомайская, Подгорная ,с. Слобода -ул. Гагарина №1-40
6 | ПО ЮЭС, Бичурский РЭС | ВЛ 10кВ Ф-П-3 | Проверка РЗА В-10 ф. П-3 | 2025-04-10 | 15-00 - 17-00 | Бичурский район | с. Поселье,с. Слобода | с. Поселье-ул. Набережная,с. Слобода-ул. Гагарина №40-78, Подгорная, Молодежная
7 | ПО ЮЭС, Бичурский РЭС | ВЛ 10кВ Ф-П-4 | Проверка РЗА В-10 ф. П-4 | 2025-04-10 | 09-00 - 17-00 | Бичурский район | с. Горки | Полностью
8 | ПО ЮЭС, Бичурский РЭС | ТП 10/0,4кВ 2-Ш-3 | Текущий ремонт (Замена ОПН-10) | 2025-04-11 | 10-00 - 17-00 | Бичурский район | с. Шибертуй | ул.Заречная