## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЮЭС по Кяхтинскому району в период с 07 по 11 апреля 2025 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЮЭС , Кяхтинский РЭС | ВЛ 10 кВ ф.КС-5 ПС 110 Кудара Сомон | Техническое обслуживание грозозащиты. | 2025-04-07 | 10:00 - 13:00 | Кяхтинский район | с.Малая Кудара с.Уладый | Полностью населеный пункт с.Малая Кудара,с.Уладый.
2 | ПО ЮЭС , Кяхтинский РЭС | ВЛ 10 кВ ф.КС-3 ПС 110 Кудара Сомон | Техническое обслуживание грозозащиты. | 2025-04-07 | 13:00 - 15:00 | Кяхтинский район | с.Кудара Сомон;с Ара-Алцагат;с.Усть-Дунгуй;с.Дунгуй | с Ара-Алцагат полностью\с.Дунгуй полностью\с.Усть-Дунгуй полностью\ с.Кудара Сомон Больница\пер.Школьный\пер.Кооперативный\пер Южный\ул Доржи Банзарова\ул.Ленина д№1-50\ул.Ломоносова \ул.Ранжурова\ул.Солнечная\ИП Сунграпов Цыремпил Ринчинович\ИП Цыбиктарова Светлана Владимировна\ПАО "Ростелеком"\ИП Якутина Анна Алексеевна\АО "Почта России" УФПС Республики Бурятия\ИП Очирова Александра Гармацыреновна\ИП Роксин Василий Павлович\ООО Кударинский маслозавод\АК Сберегательный банк РФ\ИП Балсанов Павел Владимирович\Церковь\ИП Гуляева Ольга Михайловна\ООО "Тепло-Сервис"\потребительское общество Кяхтинское РайПО\МКУ Администрация МО СП "Кударинское" Кяхтинского района РБ\
3 | ПО ЮЭС , Кяхтинский РЭС | ВЛ 10 кВ ф.КС-2 ПС 110 Кудара Сомон | Техническое обслуживание грозозащиты. | 2025-04-07 | 15:00 - 17:00 | Кяхтинский район | с.Ара-Алцагат.с.Первомайский | РТПС Кудара-Сомон; АЗС Ара-Алцагат \с.Первомайский полностью \отф Гужертуй\ .Видеонаблюдение Лесоохраны.
4 | ПО ЮЭС , Кяхтинский РЭС | ВЛ 10 кВ ф.КС-6 ПС 110 Кудара Сомон | Техническое обслуживание грозозащиты. | 2025-04-08 | 10:00 - 12:00 | Кяхтинский район | с.Семеновка | полностью населеный пункт
5 | ПО ЮЭС , Кяхтинский РЭС | ВЛ 10 кВ ф.КС-6 ПС 110 Кудара Сомон | Техническое обслуживание грозозащиты. | 2025-04-08 | 13:00 - 15:00 | Кяхтинский район | с.Кудара Сомон | ул.Профсоюзная
6 | ПО ЮЭС , Кяхтинский РЭС | ВЛ 10 кВ ф.КС-4 ПС 110 Кудара Сомон | Техническое обслуживание грозозащиты. | 2025-04-08 | 15:00 - 17:00 | Кяхтинский район | с.Кудара Сомон | ул.Ломоносова\ ул .Ленина\ул.Комсомольская\ул.молодежная \ул.Новая\ул.Октябрьская\ул.Первомайская\ул.почтовая\ул.промышленная\ул.профсоюзная\ул.Северная\ул.Советская\ул.Трактовая\ул.Горная \ул.Лесная\ООО "Тепло-Сервис"\МБОУ "Кударинский детский сад"\МБОУ "Кударинская СОШ"\МБУ "Районный центр культуры и досуга"\Отдел Министерства внутренних делРоссийской Федерации по Кяхтинскому району\Джидинский филиал ФГУ "Управление БМВХ"\ООО "Кударинское"\АУ РБ "Забайкальская база авиационной охраны лесов"\БС №4023 К-Самон\БССС 0625 Кудара-Сомон-2\
7 | ПО ЮЭС , Кяхтинский РЭС | ТП-21-К-3 | Капитальный | 10-11.04.2025 | 10:00 - 17:00 | Кяхтинский район | г.Кяхта | ул Крупской д.№ 1-11 ;ул.Ленина д.№1,3,5,7;ул.Мичурина ;ул.Рагозина ;ИП Игумнова Наталья Александровна;ФСБ г. Кяхта ул.Крупской;ООО "Сервис-Гостиница";Стоматология ул. Мичурина 1;ИП Самбуева Дарима Ринчиновна;
8 | ПО ЮЭС , Кяхтинский РЭС | ПС Кяхта В-6 Ф.К-3 | Отключение и подключение шлейфов на опоре №63. | 2025-04-10 | 10:00 - 12:00 15:00 - 17:00 | Кяхтинский район | г.Кяхта | пер Цыбиктарова; ул.Акшинская ;ул.Банзарова ; ул.Бестужева;ул.Владивостокская ; ул.Каландаришвили;ул.Калинина ;ул.Крупской ;ул.Ленина ; ул.Мичурина;ул.Октябрьской Революции; ул.Первомайская;ул.Пионерская ;улПограничная; ул.Рабочая ;ул.Рагозина ; ул.Ранжурова; ул.Рокоссовского;ул.Сафонова ; ул.Сергея Лазо;ул.Советская ; ул.Степана Разина;ул.Цыбиктарова ; улШилкина ;ООО Управляющая компания "Комфорт" ул.Ленина д3,д5,д7,д 85 ; ул.Чикойская д8,д10ул.Крупской 6,ул.Ленина 28,ул.пограничная 36;Федеральное государственное казенное учреждение "Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по РБ; ;Отдел Министерства внутренних делРоссийской Федерации по Кяхтинскому району;Управление федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Бурятия;Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по РБ (Бурятстат);Управление Федерального казначейства поРБ;МАДОУ Детский сад №7 "Солнышко";ООО "Импульс";МКУ РУО МО "Кяхтинский район" Чикойская д.9;ИП Базыкина Т. А.;Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Республике Бурятия;МБОУ "Дополнительное образование детей Кяхтинский ЦДО";ГБУЗ "Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер" им.Г.Д.Дугаровой;Бурятский РФ ОАО "Россельхозбанк";ИП Якутина А.А.;ИП Химич Т. И. "Гостиница Турист""Шанс";ФКУ "Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Республике Бурятия";ИП Бугреева;ИП Чекусова М.А;ООО "Байкальские аптеки";ООО "Т2 Мобайл";Отдел Внутренних Дел Кяхтинского района