## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЦЭС по Баунтовскому и Еравнинскому районам в период с 03 по 07 октября 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-1-Р3 Подгорная | Замена опор | 2022-10-03 | 09-00 - 17-00 | Баунтовский район | с.Романовка | с.Романовка: ул.Нагорная 1-36, ул.Подгорная 1-57, Метеостанция
2 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ТП-21-Б2 Строитель | Замена силового трансформатора | 2022-10-03 | 09-00 - 17-00 | Баунтовский район | с.Багдарин | магазин "Услада", ИП "Дашиев"
3 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ТП-11-Б2 Больница | Замена силового трансформатора | 04-05.10.2022 | 09-00 - 17-00 | Баунтовский район | с.Багдарин | с.Багдарин: пер.Баргузинский 1,3,5,7,9 ул.Дорожная:2а,2,4,6,8,10,11,13,15,17,19,21 ул.Баунтовская: 69,71,73,75,77,79,122,126,128 пер.Байкальский:1а,1,3,5,7,9 ул.Строительная 1,2,2в,3,4,5,6,8 ул.Ленина 80,82,84,86,88,90,92,96,117,119,121,123,127,129,133,135,137,139,141,141а,139а,137а ул.Октябрьская 3,5,7,13,9а,17,19,4,6,8,10,21 пер.Больничный полностью, ТЦ"Порт", магазин "Зазеркалье", ИП "Хаптон", Больница, Поликлинника, Стоматология
4 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-10кВ ф.Б-4 Северный | Замена АВ-2 на ТП-2-Б4 Октябрьская | 2022-10-06 | 09-00 - 17-00 | Баунтовский район | п.Маловский | с.Северный, РТПЦ, Водокачка, с.Маловск ул. Производственная д.47,49,49а,51,55,57,59,60,61,62,64,68,70,72,74,76,78,80. пер. Шумный д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,19,21,25. ул. Редковского д.67,74.ул. Октябрьская 23,27,28,29,30,32,34,36,37,38,39,40,41,41а,44,45,45а,46,47,48,49,50,51.ул. Речная 1,3,5,7. ТЕЛЕ2, филиал ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования».
5 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-115-С3 Малая Сосновка | Замена голого провода на СИП | 03-05.10.2022 | 09:00 - 17:00 | Еравнинский район | с. Сосново-Озерское | ул. Первомайская дома от №191-253.
6 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф.Г-3 Хорга, ВЛ-10 кВ Ф.И-4 Алтан | Регулировка кольцевого разъеденителя | 2022-10-04 | 10:00 - 17:00 | Еравнинский район | с. Хорга, гурт Алтан, Гурты, с. Гунда Маслозавод. | Полностью
7 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф.С-3 Сосново-Озерское за ЛР-301-С3 | Замена пром. опоры №67 | 2022-10-06 | 13:00 - 17:00 | Еравнинский район | с. Сосново-Озерское | Ул. Бартан-Базара, Цыдыпова, Ринчин-Доржиева, Сампилова, Сельская, п/ул. Клубный, Западная, Улан-Еравнинская, Полевая
8 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф.Т-4 Целинный | Выправка опор | 2022-10-05 | 09:00 - 17:00 | Еравнинский район | с. Целинный, Гурты | Полностью