## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЦЭС по Тарбагатайскому району в период с 03 по 07 октября 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1 ВЖ-1 Девятова | Замена ввод, демонтаж провода | 03-05.10.2022 | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | с.В-Жирим | ул.Девятова №3/1 -23, с №2-22
2 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от ТП-2 К-3 ФКРС№ | Демонтаж провода, опор | 2022-10-06 | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | с.Надеино | Пожараня часть, пилорама.
3 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. П-3 Надеино | Проверка РЗА | 2022-10-07 | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | с.Надеино | ул. Ленина д.№2/2-50, №1-29
4 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ВЛ 10 кВ ф.Ю-17 (отпайка за ЛР-20-Ю-17 в сторону ТП-6, 7, 18 ф.Ю-17) | Замена опор | 05.10.2022 | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | ДНТ "Селенга" | ул.Малиновая, ул.Зеленая, ул.Светлая, ул.Надежды, ул.Водопроводная, ул.Солнечная-1, ул.Солнечная-2, ул.Крайняя, ул.Карьерная, ул.Садовая, Железнодорожная, Заовражная, Солнечная
5 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ВЛ 10 кВ ф.Ю-17 (отпайка за ЛР-20-Ю-17 в сторону ТП-6, 7, 18 ф.Ю-17) | Замена опор | 07.10.2022 | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | ДНТ "Селенга" | ул.Малиновая, ул.Зеленая, ул.Светлая, ул.Надежды, ул.Водопроводная, ул.Солнечная-1, ул.Солнечная-2, ул.Крайняя, ул.Карьерная, ул.Садовая, Железнодорожная, Заовражная, Солнечная