## Лист1
ЦО
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ТП-2 К-3 "ФКРС" | Демонтаж провода, демонтаж опор. | 2022-10-17 | 9:00-18:00 | Тарбагатайский район | с.Надеино | Пилорама, пожарная часть.
2 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ТП-2 К-3 "ФКРС" | Демонтаж провода, демонтаж опор. | 2022-10-18 | 9:00-18:00 | Тарбагатайский район | с.Надеино | Пилорама, пожарная часть.
3 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ВЛ-10кВ Ф-П-5 "Б-Куналей" | Регулировки РТП-1 П-5, замены траверсы на опоре №17/2 | 2022-10-18 | 9:00-18:00 | Тарбагатайский район | с.Пестерево | ул. Лазо д№1-39, 8-36.
4 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-1 Т-17"Баннова" | Монтаж провода. | 2022-10-19 | 9:00-18:00 | Тарбагатайский район | с Тарбагатай | ул Строительная дома с24 по2,с27 по1.
5 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-1 Т-17"Баннова" | Монтаж провода. | 2022-10-20 | 9:00-18:00 | Тарбагатайский район | с Тарбагатай | ул Строительная дома с24 по2,с27 по1.
6 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | В 10 Ф-Т-1"Бурнашево" | В ремонт для регулировки РТП-10 Т-1 | 2022-10-21 | 9:00-18:00 | Тарбагатайский район | с. Тарбагатай | ИП Заиграев, Освещение Тарбагатай, Кафе "Русская кухня",Лесничество,Титан,Ветстанция,ЗАГС,Библиотека,Центр занятости населения,Росгосстрах,Котельная райсобеса,Райсобес,Нарсуд, уд. Ленина, 8, Пожарная часть,Больница, Детская консультация, Школа,Юстиция,ПО Янтарь,Многофункциоанальный центр,Магазин "Катюша"Санэпидстанция,Альфастрахование,Детско-юношеская спорт. Школа,ГО и ЧС,ЕДДС,Администрация,Мировой суд,Налоговая,Судебные приставы,Земельный, ул. Некрасова, 5,Центральный ДК,Редакция газеты,Кафе "Жемчужина",Детский сад "Ласточка",Детский сад "Росинка",Энергосбыт,Прокуратура,Магазин "Ассорти" Некрасова. Ул. Октябрьская, ул. Пушкина, ул.Пролетарская, ул. Ленина д.№8-100, №19-81, №89-129. ул.Спортивная.ул. Школьная, ул. Некрасова д№2-12,№1-15 №10-52, №7-45/1,№43-69,52-66. .ул.Лесная, ул. Подгорная.ул. Народная, ул. Гагарина.
7 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-1 Т-17"Баннова" | Монтаж провода. | 2022-10-21 | 9:00-18:00 | Тарбагатайский район | с Тарбагатай | ул Строительная дома с24 по2,с27 по1.