## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЦЭС по Баунтовскому и Еравнинскому районам в период с 13 по 19 мая 2024 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-10кВ Ф.Т-4 "Целинный" | Замена опор | 13-16.05.24г | 10:00-18:00 | Еравнинский район | с. Целинный,гурты | Полностью
2 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-10кВ Ф.С-7 "Домна" | Замена опор | 13-16.05.24г | 09:00-19:00 | Еравнинский район | гурты -5шт. | Дабан-Горхонский угольный разрез, гурты
3 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-228-Т4 Дорожная | Замена опор | 16.05.2024г | 10:00-18:00 | Еравнинский район | с.Целинный | ул Сазонова №№ 15-27, кордон
4 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-10кВ Ф.С-7 "Домна" | Замена опор | 2024-05-17 | 09:00-19:00 | Еравнинский район | с. Сосново-Озерское; с. Домна; гурты -5шт. | с. Сосново-Озерское: АЗС; Лесхоз; Убойный; Крона; ул. Лесная, Дабанская -полностью; ул. Номтоева д.№9а-43, 26-38; с. Домна - полностью; Дабан-Горхонский угольный разрез.
5 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-10кВ Ф.Т-1 "Телемба" | Монтаж ЛР-10кВ на опоре №30 | 17.05.2024г | 10:00-18:00 | Еравнинский район | с. Телемба | Полностью
6 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-6-Б4 "Школа" | Замена опор | 2024-05-14 | 10:00-17:00 | Баунтовский эвенкийский район | с.Северный | Школа,Котельная,Магазин,спортзал,СДК,Детсад,с/а "Север",водокачка.
7 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-6-Б4 "Школа" | Замена опор | 2024-05-15 | 10:00-17:00 | Баунтовский эвенкийский район | с.Северный | Школа,Котельная,Магазин,спортзал,СДК,Детсад,с/а "Север",водокачка.
8 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ТП-2-Б3"Степная" | Кап.ремонт | 2024-05-15 | 10:00-17:00 | Баунтовский эвенкийский район | с.Багдарин | ул.Степная д.2-31,ул.Рабочая 1-12,ул.Набережная д.1-23,ул.Спортивная д.7- 24,ул.Ленина 27а-43,ул.Волгина д.5-16,ул.Комсомольская д.5а-14,ул.Первомайская д.3-24,ул.Ключевая д.1-16,ул.Пушная д.1,2,ул.Береговая д.1-9,ул.Геологическая д.11,ул.Заречная д.1-17, ул.Кооперативная д.18-20,ул.Речная д.4-20д,ул.Солнечная д.2-25,ул.Школьная д.33-36, ул.Юбилейная д.1-32,ул.Зеленая д.1-17,РДК,ГИБДД,Сбербанк,Дацан,Нар.суд,Тортофея,г-а "Соболь".
9 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-6-Б4 "Школа" | Замена опор | 2024-05-16 | 10:00-17:00 | Баунтовский эвенкийский район | с.Северный | Школа,Котельная,Магазин,спортзал,СДК,Детсад,с/а "Север",водокачка.
10 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-6-Б4 "Школа" | Замена опор | 2024-05-17 | 10:00-17:00 | Баунтовский эвенкийский район | с.Северный | Школа,Котельная,Магазин,спортзал,СДК,Детсад,с/а "Север",водокачка.