## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Курумканскому району в период с 03 по 09 апреля 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-Ар1 "Баня" | Монтаж и установка светильников на опорах № 1-9 | с 03.04.2023. по 04.04.2023. | 11:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Аргада | ул.Ухинова 1-7, 4, ул.Мостовая 2-4, 3-7 , ул.Молодежная 2 ул.Комсомольская 1-7, 2-4.
2 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ТП-2-Ар1 "Баня" | Для БПР на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-Ар1 "Баня | с 03.04.2023. по 04.04.2023. | 11:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Аргада | ул.Ухинова 4, 1-23, ул.Мостовая 4-30, 3-21, ул.Молодежная 2-20, 5-17, ул.Комсомольская 2-4, 1-7.
3 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ М-7 "Угнасай" | Замена 1-ст. оп №254, 257, 258, 259, 266 | с 04.04.2023. по 07.04.2023. | 11:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Арзгун | Заимки СП Арзгун
4 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-Ар1 "Племферма" | Рег-ка пров пр оп №2-3, перет ввода в дом с опоры №2 | 07.04.2023. | 11:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Аргада | Заимка Племферма СП Аргада