## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЦЭС по Хоринскому району в период с 16 по 20 мая 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-053-У6 | В ремонт для регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №4-10 | 2022-05-16 | 10:00-17:00 | Хоринский район | с Барун-Хасурта | ул. Шибирская с 2 по 24, ул Северная 16
2 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ТП-226-Т4 Калининская | В ремонт для замены АВ-0,4кВ ф№1 | 2022-05-17 | 10:00-17:00 | Хоринский район | с Тэгда | ул. Аптечная с 2 по 10, ул Центральная с 19 по 54
3 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-113-Х5 Старый РЭС | В ремонт для обрезки кронов деревьев | 2022-05-16 | 10:00-18:00 | Хоринский район | с Хоринск | ул Кооперативная с 12 по 41
4 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Ц2-4 Майла за СР-3 | В ремонт для замены А-ой опоры №319 | 2022-05-18 | 10:00-18:00 | Хоринский район | с Майла | полностью
5 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.ВТ-8 Долгое Озеро | В ремонт для замены А-ой опоры | 2022-05-19 | 10:00-18:00 | Хоринский район | с Верхние-Тальцы | с В-Тальцы, ул Калашникова с 1 по 30,ул Кучумова с 111 по 252,ул Октябрьская с 1 по 38, пер Торговый с 1 по 6