## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЦЭС по Иволгинскому району в период с 17 по 28 июля 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЦЭС, Иволгинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.C-10 | Капитальный. Для замены траверс | 2023-07-18 | 10:00-20:00 | Иволгинский район | с.Сотниково | ул. 1,Фабричная, 2 Фабричная, Столичная, Семенова, Шункова, ДНТ Респект, Овощевод,Баянтаявская, Лермонтова, Пушкина, Трактовая 1,1а,2,3,4,6,7,8,10,12,14,16,9-13,пер. Трактовый, Лесная, кв.Молодежный, ДНТ Благодатное, Городская, Сочинская, Полевая,Ленина, Кяхтинская,ДНТ Багульник,Домшоева, кв.Пригородный,Рабочая, Рыбацкая,Тополиная, Проточная,Студенческая, Коралловая
2 | ПО ЦЭС, Иволгинский РЭС | ТП-458-С3 Раздол | Капитальный. Для кап. Ремонта ТП | 2023-07-19 | 10:00-18:00 | Иволгинский район | с.Сотниково | ул. Лунная, Рабочая, Кольцевая, Раздольная, Невская, Грачевская, Сельская, Целинная
3 | ПО ЦЭС, Иволгинский РЭС | ТП-460-С3 Свободы | Капитальный. Для кап. Ремонта ТП | 2023-07-20 | 10:00-18:00 | Иволгинский район | с.Сотниково | ул.Свободная,Омулевая,Зеркальная,Трассовая,Сетевая,Линейная,Запорожская, Стекольная,Гранитная,Тихая.
4 | ПО ЦЭС, Иволгинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. И-7 ФКРС | Разборка шлейфов | 2023-07-21 | 14:00-20:00 | Иволгинский район | с.Иволга, Нижня Иволга | Улус Улан-Иволгинский, ДТН Светлое, ДНТ Авангард, с. Нижняя Иволга, ДТН Сэлэнгэ, ДНТ Содружество.
5 | ПО ЦЭС, Иволгинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. А-20 от ПС АРЗ | В ремонт для БВР, замена траверсы на ф. А-22 | 2023-07-21 | 09:00-17:00 | Иволгинский район | Сужа, Сужа-2 | Сужа-2 ул. Школьная, Производственая, Прокурорская, Нашира, Палилия, Ментана, Улан-Удэнская, Сужа, Селенгинская,Облепиховая,Дружбы,пер. Хасурта,Ясный,Ая-Ганга,Сиреневая
6 | ПО ЦЭС, Иволгинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.C-10 | Капитальный. Для замены траверс | 2023-07-25 | 10:00-20:00 | Иволгинский район | с.Сотниково | ул. 1,Фабричная, 2 Фабричная, Столичная, Семенова, Шункова, ДНТ Респект, Овощевод,Баянтаявская, Лермонтова, Пушкина, Трактовая 1,1а,2,3,4,6,7,8,10,12,14,16,9-13,пер. Трактовый, Лесная, кв.Молодежный, ДНТ Благодатное, Городская, Сочинская, Полевая,Ленина, Кяхтинская,ДНТ Багульник,Домшоева, кв.Пригородный,Рабочая, Рыбацкая,Тополиная, Проточная,Студенческая, Коралловая