## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ГЭС, ЦЭС в период с 30 мая по 03 июня 2022 года
Советский, Октябрьский , Железнодорожный районы г. Улан-Удэ
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-0,4кВ ТП-425 | для замены рубильника РПС | 2022-05-30 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Грачевская 15 - 87, Малый пер. 1 - 8, Блюхера 79 - 114
2 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-0,4кВ Руб №2 ТП-208 | для замены ПУ | 2022-05-30 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Ботаническая 18 - 70, Н. Петрова 15 - 54, Дачный пер. 3 - 7, Иванова 21 - 76
3 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ТП-111 РУ-0,4 кВ Руб №2 | для замены ПУ | 2022-05-30 | 09-00 - 12-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Нижнеангарская, ул. Кичерская, ул. Муйская, ул. Праздничная 2 «а».
4 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ТП-117 РУ-0,4кВ | для допуска КП | 2022-05-30 | 13-00 - 16-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул.3-я Транспортная 7 (СО АН СССР), ул.3-я Транспортная 8 а , База БИМ-2000 по ул.3-я Транспортная 0 (ООО БИМ-2000), База книготорга по ул. 3я Транспортная 0 (база книготорга),База по ул.3-я Транспортная 0 (владелец Хабарков О.С.), Гараж по ул.3-я Транспортная 3 (владелец Рыбакова Г. Ф.), Склад ООО МПО "Байкал-Тех"(ооо МПО "Байкал-Тех"), Контора ООО Литейщик по ул.3-я Транспортная 3 (ТОО Литейщик).
5 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ТП-14 ВЛ-0,4кВ руб.№1 | для монтажа СИП | 30,31.05-01-03.06.2022 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | Ул. Феоктистова 17 - 35, Поляна Просвет 4 блок 2.
6 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-1004 | замена вводов | 30,31.05-01,02,03.06.2022 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | Ул. Шукшина 3 - 15, 62.
7 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | 1СШ-10кВ ПС Южная | для текущего ремонта оборудования | 2022-05-31 | 8-00 - 20-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | Ул.Забайкальская 1-16, АЗС Альянс ул. Забайкальская, база Техноэнерготранс, ул. Домостроительная , ООО Байкалкомплект, УПТК-54 завод бетонных блоков, мостоотряд-34, ОАО Сантехмонтаж, АООТ УДА, ООО Ермак, ДРСУ ФГУП Бурятавтодор, ОАО Промстроймеханизация .
8 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-10кВ. ф.22 ПС АРЗ | для замены траверс на оп.46-56 | 2022-05-31 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | «Судостроитель», ДНТ «Пригородное», ДНТ "Жаргаланта", ул. Советская, ул. Флотская, ул. Мирная, ул. Крымская, ул. Новая, ул. Строительная.
9 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.12 ,5 ТП-13 РЖД | для правки опор | 2022-05-31 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | Ул. Революции 1905 70-94.
10 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.8 РП-27 | для замены опор | 30,31.05-01,02,03.06.2022 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | Ул. Думская, Ченкирова, мкр. 117,118,119,120,121,122,123,124.
11 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ПС Энергетик 1 СШ 10 кВ | для текущего ремонта оборудования | 2022-06-01 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ДНТ «Перспектива» ул. Купеческая, ул. Гостеприимная, ул. Мечты, ул. Нежности, ул. Юности ДНТ "Перспектива" ул. Нефритовая, ул. Детства, ул. Долинная, ул. Победителей, ул. Царская, ул. Влюбленных, ул. Позитивная, ул. Военная, проезд 8 д. 5, ул. Военная 3- 41, Военная проезд 5 д 35, Военная проезд 6 д. 21, Военная проезд 7 26 - 28, ул. Добрая, ул. Миллениум, ДНТ "Листвянка", ДНТ "Ключи, Комплекс фотофиксации по ул. Мокрова (ГБУ "ЦИТРБ"), ООО "Агромир"(стройка Титан) п. Забайкальский квартал 15-37, ДНТ Луч, ДНТ Клен, Тепличный, скважина 11 квартал.
12 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | РУ-10кВ 2 СШ-10кВ ПСЮжная | для текущего ремонта оборудования | 2022-06-01 | 08-00 - 20-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ООО Монолит, ООО Мемфис, УПТК Бурятстрой, ОАО Промстроймехонизация, ул. Забайкальская 4-18, Пожарная часть №8 по ул. Забайкальская 18, АЗС в 111 квартале, ОАО Горняк.
13 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ТП-725 РУ-10кВ | для регулировки ВН-747 | 2022-06-01 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | Ул. Ключевская 72, 72А, 74, ЦТП.
14 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ф.4 РП-28 | для подрезки крон деревьев в пролетах опор 1-3 | 2022-06-01 | 08-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ИП «Горбов», ЗАО «Удинский, ИП «Урбаева», Водозабор п. Заречный.
15 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-6кВ ф.7 РП-6 | для БВР по замене провода ВЛ-0,4 ф.4,1 ТП-442 | 2022-06-01 | 09-00 - 18-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | Ул. Жанаева 5-20, Воровского 2-32, Детский сад №58 «Золушка» (2-й ввод) по ул. Жанаева 22, ул. Асеева 6-37, ул. Батальонная 1-21, ул. Удинская 1-28, ООО «Хлебушек» по ул. Удинская 28/1, котельная клуба им. Серова, КНС ул. Удинская 28 (резерв), ИП Шарапова, ул. Лесопильная 1-17, ул. Оцимика 1-5.
16 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-442 | для замены провода и опор | 2022-06-01 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Удинская 3 - 28, ул. Жанаева 1 - 6.
17 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | (ВЛ-0,4 кВ ф.2,9 ТП-2058 | для замены опоры | 01,02.06.2022 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Бетховена 24 - 45, ул. Глинки 2 - 16, ул. Комарова 10, ул. Невского 1 - 3, ул. Нестерова 20, 21- 43, ул. Чайковского 70, 73, ул. Глинки 4 блок 2.
18 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ТП-515 РУ-10 кВ | замена ВН-787 | 2022-06-02 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | Ул. Барнаульская 16-52, Дальневосточная 9-76, К-Цеткин 16-59, Р-Люксембург 1-45, Северная 8-41, Львовская 2-64, Запорожская 1-3, Байдоновская 34-68, Витебская 31-40, Груздева 3-111, Каховская 18-39, Резервуары МУП «Водоканал», Одонская 6-32, Раздольная 79-80, Тугнуйская 1-14, контррезервуары МУП «Водоканал», Армавирская 6-51, Татхальская 1-14, Уронайская 1-11, Гутайская 3-20, Догойская 4-22, Новоононская 1-13, Красной Звезды 40-44, Витебская 15-52, Островского 20-42, Тверская 21-44, Ладожская 13-42, Зугалайская 1-19, Орловская 30-32, Челябинская 10-20А, Черкасская 18-24, Дружбы 2-27, Костромская 10-30, ООО Пхотонган, ул. Гусиноозерская 9/1-9/5, база ИП Бадмаев. база БКС ул. Гусиноозерская.
19 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Районная | для замены опор | 02,03.06.2022 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | Ул. Крылова 4-117, школа №52, ул. Кольцова 1-8, Пищевая 12-44, ул. Пермская 64-89, ул. Черниговская 17-64, пер. Якутский 1-15, ул. Даурская 17, ул. Днепровская 1-19, ул. Залесная 1-163, ул. Саратовская 3-36, маг. За Рулем ул. Крылова 3А, ул. Каспийская 7-15.
20 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.12 ТП-99 | для БВР | 2022-06-02 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Маяковского 1 а, Маяковского 1-13, Дундича 2 - 22 , Жуковского 6,192-198, Ломоносова 1 - 8, Нахимова 1 - 12, Нахимова пер. 1 - 9, Пестеля 53 - 59 (неч), Ломоносова 2а, Нахимова 6/1, Нахимова 3/1, Нахимова 1/1, Нахимова 9/2, Лермонтова 1 – 45.
21 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-372 | для установки опор | 2022-06-02 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | Баргузинская 21-56, пер. Баргузинский 28-66
22 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-0,4 кВ ТП-373 | для замены рубильников РПС | 2022-06-02 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Луговая 1 - 28 , Алтачейская 8, Можайская 7 - 22 , Орлиная 1 - 19 , Подгорная 5 - 23.
23 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2,9 ТП-2058 | для замены опоры | 2022-06-03 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Бетховена 24 - 45, ул. Глинки 2 - 16, ул. Комарова 10, ул. Невского 1 - 3, ул. Нестерова 20, 21- 43, ул. Чайковского 70, 73, ул. Глинки 4 блок 2.