## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Кабанскому району в период с 02 по 05 мая 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-Ш1 БАНЯ | КР_ВЛ-0,4 Замена 1-ст опор № 2,4,5,6,7,8,2/1,3/1,3/3,3/4,3/5,3/7,3/8,5/1,6/1,7/1,7/2,9/1 | 02,03,04.05.2023 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с. Шергино | ул. Профсоюзная, ул. Дружбы
2 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-К5 КЛУБНАЯ | Замена ПУ АИИС КУЭ | 2023-05-02 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с.Закалтус | ул. Колхозная, ул. Кооперативная, ул. Николая Черных
3 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-5-К9 ПЕРВОМАЙСКАЯ | Замена ПУ АИИС КУЭ | 2023-05-03 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с. Клюевка | ул. 50 лет Октября, ул. 9 Января, ул. Московская, ул. Подмосковная, ул. Победы, ул. Рабочая
4 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-4-Б2 ШКОЛА | Замена ПУ АИИС КУЭ | 2023-05-04 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с. Тресково | ул. Учительская
5 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-Р5 ШКОЛА | Замена ПУ АИИС КУЭ | 2023-05-04 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с. Хандала | ул. Братьев Мункуевых, ул. Дружбы, ул. Хараузинская.
6 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ТП-10-К3 Юбилейная Большое Колесово | КР_ТП Замена АВ-0,4 | 2023-05-02 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с.Б.Колесово | ул. Полевая, ул. Солнечная, ул. Юбилейная, ул. Школьная
7 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ТП-4-Р6 Истомино | КР_ТП Замена АВ-0,4 | 2023-05-03 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с.Истомино | ул. Трактовая, ул. Первомайская, ул. Лесная, ул. Школьная, ул. Советская, ул. Новая,
8 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ТП-1-Р7 МТФ | КР_ТП Капитальный ремонт | 2023-05-04 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с.Шигаево | Ферма МТФ