## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Баргузинскому району в период с 23 по 29 сентября 2024 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Б-3 Аэропорт | Замена опор | 2024-09-23 | 11:00 - 18:00 | Баргузинский район | с Шапеньково, м.Кокуй, Недоростково, Аэропорт, Трунда. | с.Баргузин ул Братьев Козулиных 134-209 ул Ленина 107-124; с Шапеньково, м.Кокуй, Недоростково, Аэропорт, ферма "Трунда"с полным погашением.
2 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.УБ-5 ЛПХ | Замена жб приставки на опоре №25/14 | 2024-09-23 | 10:00 - 18:00 | Баргузинский район | гп. Усть-Баргузин | пер Комарова№1,2,19, пер Огуло№1,2, пер Свердлова№1А,2А, пер Свердлова№1-35, А.И.Щербакова№2-30, Баргузинская№75, Ватутина№17-65, Гагарина№36, Горького№1-16, Дзержинского№1-50, Когальницкого№34А, Комарова№1-23, Огуло№25, Пушкина№1,1Б, Рабочая№1-24, Свердлова№1-27, Строительная№11,15,17, Черняховского№1-17, Юбилейная№1-36
3 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2-Бл4 Новая ф.3 | Установка светильников | 2024-09-23 | 11:00 - 18:00 | Баргузинский район | с.Баянгол | ул 60 лет Октября №6-41
4 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-17-Я2 Борогол-1 ф.2 | Замена опор №6/7,7 | 2024-09-24 | 11:00 - 18:00 | Баргузинский район | с.Борогол | ул Энгельса №24-44
5 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.УБ-11 Макаринино от ЛР-5-УБ11 | Вырубка деревьев в пролете опор №397-307 | 2024-09-24 | 11:00 - 18:00 | Баргузинский район | с.Журавлиха, зорино | В полном объеме указанных населенных пунктов
6 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Бл-3 Борогол | Замена опор №40/3 | 2024-09-25 | 11:00 - 18:00 | Баргузинский район | с.Баянгол, Соел, Карасун | заимка Асули, Мандай, Опытная, Санжиева, Харнай 2, с.Карасун ул Центральная №1-40, с.Баянгол ул 50 лет Колхоза №25, ул 60 лет Октября №38,57, с.Соел.ул Дугарова №5-43
7 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Бл-4 Баянгол | Регулировка РТП-4-Бл4 | 2024-09-26 | 10:00 - 18:00 | Баргузинский район | с.Баянгол, Соел, Уржил | заимка Амаран, Бидан-бобей, Ефремово, Зорик, свиноферма, Шабар-Хотон, Ярголонто, с.Уржил ул Караклинская №1-46, с.Баянгол м. Племферма №3, м.свиноферма №2, ул 50 лет Колхоза №1-27, ул 60 лет Октября №1-59, ул Арбижил №1-20, ул Лесная №1-20, ул Молодежная №2-11, ул Новая №1-6, ул Очирова № 1-2А, ул Сангадина №1-22, ул ст.школа №1-24, ул Сундуева №1-16, ул Таежная №1-18, ул Цыденова №1-20, ул Энергетиков №1,2,4, с.Соел.ул Колхозная №20
8 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Бл-3 Борогол | Замена опор №40/4 | 2024-09-27 | 11:00 - 18:00 | Баргузинский район | с.Баянгол, Соел, Карасун | заимка Асули, Мандай, Опытная, Санжиева, Харнай 2, с.Карасун ул Центральная №1-40, с.Баянгол ул 50 лет Колхоза №25, ул 60 лет Октября №38,57, с.Соел.ул Дугарова №5-43
9 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Бл-5 Маслозавод | Обрезка крон деревьев в пролете опор №64-65 | 2024-09-27 | 10:00 - 18:00 | Баргузинский район | с.Баянгол, Ина, Юбилейный | с.Ина ул Маслозавод №1-8, ул Лесная №3-23, ул Мира №6-41, ул Молодежная №1-28, ул Набережная №3-9, ул Центральная №1-10, с.Баянгол ул 60 лет Октября №10, ул Молодежная №11, ул Сундуева №14, ул Цыденова №13, с.Юбилейный.ул Калинина №1-40, ул Набережная №1-53, ул Нагорная №1-36, ул Октябрьская №1-29,52, улБуды Сангадина №1-43, ул Строительная №1-24