## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЦЭС по Иволгинскому району в период с 23 по 29 сентября 2024 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЦЭС Иволгинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.И-7 | В ремонт для регулировки РТП | 2024-09-23 | 10:00-17:00 | Иволгинский район | с.Иволга, Нижня Иволга | Улус Улан-Иволгинский, ДТН Светлое, ДНТ Авангард, с. Нижняя Иволга, ДТН Сэлэнгэ, ДНТ Содружество.
2 | ПО ЦЭС Иволгинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Г-2 | В ремонт для установки опор в охранной зоне | 2024-09-23 | 10:00-20:00 | Иволгинский район | Хойтобэе,Аэрапорт, Гурульба, Мухино | Хойтобэе-полностью, СНТ Авиатор полностью, с.Мухино-полностью, Гурульба ул. Уржильская, Соколоинная, Соелская, Селенгинская,Равниная,Полевая,Памирская,Надежды,Кирова, Карасунская, Журавлинная,Воробьинная, Нижняя Иволга Арюн,Дальняя Комунистическая,Улзыта. ДНТ Дабатуй полностью.
3 | ПО ЦЭС Иволгинский РЭС | ВЛ 10кВ ф.С3 за ЛР-29-С3 | Подключение нового ТП | 2024-09-25 | 10:00-12:00 | Иволгинский район | с.Сотниково, с. Ошурково | с.Сотниково ул Береговая, ул Аверина, ул Трактовая, ул Дачная, ул Лесная, ул Дорожная, ул Тухачевского, ул Магистральная, ул Нефритовая, ул Набережная, пер Береговой, ул Производственная, ул Новая, ул Селенгинская, ул Раздольная, ул Омулевая, ул Есенина, м Каменный Карьер, ул Детская, ул. Сетевая, ул Горячинская, ул Партизанская, с.Ошурково полностью