## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Кабанскому району в период с 22 по 28 апреля 2024 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-К5 КЛУБНАЯ | Замена 1-ст опор Оп. № 11/2, 11/3, 6/14, 6/15, 6/16, 6/17 | 2024-04-22 | 09:00-17:00 | Кабанский район | с.Закалтус | ул Н.Черных, ул Кооперативная, ул Колхозная
2 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-К5 КЛУБНАЯ | Замена 1-ст опор Оп. № 6/18, 6/19 | 2024-04-23 | 09:00-17:00 | Кабанский район | с.Закалтус | ул Н.Черных, ул Кооперативная, ул Колхозная
3 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-К5 КЛУБНАЯ | Замена 1-ст опор Оп. № 6/1/1, 6/1/2 | 2024-04-24 | 09:00-17:00 | Кабанский район | с.Закалтус | ул Н.Черных, ул Кооперативная, ул Колхозная
4 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-К5 КЛУБНАЯ | Замена 2-ст опор Оп. № 6/1/3 - 1 шт | 2024-04-25 | 09:00-17:00 | Кабанский район | с.Закалтус | ул Н.Черных, ул Кооперативная, ул Колхозная
5 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-К5 КЛУБНАЯ | Установка подкоса Оп. № 4 - 1 шт | 2024-04-26 | 09:00-17:00 | Кабанский район | с.Закалтус | ул Н.Черных, ул Кооперативная, ул Колхозная
6 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-К5 КЛУБНАЯ | Монтаж повторного заземления Оп. № 6/1/3 - 1 шт | 2024-04-27 | 09:00-17:00 | Кабанский район | с.Закалтус | ул Н.Черных, ул Кооперативная, ул Колхозная