## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЦЭС по Иволгинскому району в период с 05.12.2022 по 09.12.2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ВЛ 0,4 кВ ф.1,ф.2 от ТП-4 АРЗ-22 "Судостроитель" | Замена вводов абонентам ч/с | 05.12.22 | 10:00-17:00 | Иволгинский район | СНТ Судостроитель | ул.А,Б,В,Г,Д,Ж
2 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ВЛ 0,4 кВ ф.1,ф.2 от ТП-4 АРЗ-22 "Судостроитель" | Замена вводов абонентам ч/с | 06.12.22 | 10:00-17:00 | Иволгинский район | СНТ Судостроитель | ул.А,Б,В,Г,Д,Ж
3 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ВЛ 0,4 кВ ф.1,ф.2 от ТП-4 АРЗ-22 "Судостроитель" | Замена вводов абонентам ч/с | 07.12.22 | 10:00-17:00 | Иволгинский район | СНТ Судостроитель | ул.А,Б,В,Г,Д,Ж
4 | ПО ЦЭС, Иволгинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Г-1 Сужа | Капитальный ремонт, замена ЛР-10. | 07.12.22 | 10:00-18:00 | Иволгинский район | с.Мухино, у.Хойто-Бэе, п.Аэропорт | Полностью
5 | ПО ЦЭС, Иволгинский РЭС | ТП№363-C10 ЖКО | Капитальный ремонт, замена тр-ра. | 08.12.22 | 10:00-18:00 | Иволгинский район | с.Сотниково | ул Трактовая д№1,2а,2б,2в,2г,2д,2е,2к. ,пер. Трактовой, ТЦ-Салют,Караван,Пиво. Трех эт дома №2,4,6,8,10.