## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Курумканскому району в период с 19 по 23 августа 2024 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-К6 Харпухаева | ВЛ-0,4 Замена 1,2-ст опор | 19-23.08.2024 | 10-00 - 17-00 | Курумканский район | МО СП Курумкан | ул. Коммунальная с 29 по 52 дом, ул. Производственная с 16 по 32 дом, ул. Харпухаевой дом 28а, Светофор.
2 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10кВ ф.Ар-3 Булак | Замена 1-ст. опор, установка ПЗУ на оп.№206/3, 164/29/5, РТП-4-Ар3, РТП-1-Ар3 | 20-23.08.2024 | 10-00 - 17-00 | Курумканский район | МО СП Аргада | Заимки МО СП Аргада
3 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ А-1 Алла | замена анкерных опор | 20-22.08.2024 | 10-00 - 17-00 | Курумканский район | МО СП Алла | 1. СП Дырен эвенкийское физические лица: ул. Калинина 6-69, ул.Ленина 1-74, ул.Кирова 2-49, ул.Братьев Ухиновых 2-4, ул.Гагарина 1-32 СП Дырен эвенкийское юридические лица: ИП Жамсаранов Батор Будаевич, ИП Дашиев Баяр Гомбожапович, ПАО "Ростелеком", ИП Севрюк Эржена Сигизмундовна, ТНВ "Эрхитуева и К", ИП Самбаев Виктор Будаевич, РСО Кедр, Администрация сел. поселения "Дырен эвенкийское", АО "Почта России" УФПС Республики Бурятия, МБДОУ "Аллинский детский сад "Хараасгай", ИП Базарова Галина Бальжинимаевна, пожарное депо, клуб, ТНВ "Мир", котельная ООО Универсал, Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть, МБОУ "Дыренская СОШ", МБОУ ДОД "Детский экологический центр "Юктэ", ФАП.
4 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ТП-1-Ар3 Хуторхой | Для БПР по установке ПЗУ на РТП-1-Ар3 | 2024-08-21 | 11-00 - 17-00 | Курумканский район | МО СП Аргада | Заимки МО СП Аргада
5 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ТП-4-Ар3 МТФ Булаг | Для БПР по установке ПЗУ на РТП-4-Ар3 | 2024-08-22 | 11-00 - 17-00 | Курумканский район | МО СП Аргада | Заимки МО СП Аргада