## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Кабанскому району в период с 10 по 19 мая 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ТП-4-БК1 Райкомовская | Ремонт контура заземления - 1 шт | 2023-05-10 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с.Кудара | ул. Советская, ул. Коммунистическая, ул.Калинина , ул.Плисса
2 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ТП-2 Р-7 Бригада | Покраска корпуса ТП. Ремонт контура заземления | 2023-05-11 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с.Жилино | ул Коневой, ул. Пионерская, ул Набережная
3 | ПО БЭС Кабанский РЭС | Вл-0,4 кВ ф.2 от ТП-7 БК-9 Буянова | Замена 1-ст опоры №2 | 2023-05-12 | 09-00 - 16-00 | Кабанский район | с.Дубинино | ул.Центральная
4 | ПО БЭС Кабанский РЭС | Вл-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-К3 МТФ | Замена провода на СИП. В пролетах пор № 13-2-0,41 кмЗамена 1-ф ввода Оп.№ 14,16,17,18,20,24 -11 шт.Замена 3-ф ввода Оп.№20, 22,23 | 10,11,12.05.2023 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с.Каргино | ул.Трактовая
5 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.С-9 Энхэлук | Выправка опор № 13/1, 13/7 | 2023-05-15 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | п Новый Энхэлук, с Сухая,у Дулан | полностью
6 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.К-3 Колесово | Выправка опор №141 | 2023-05-19 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с.Колесово,с Каргино, с Малое Колесово | полностью