## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Курумканскому району в период с 22 по 26 июля 2024 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ПС 35кВ Аргада ф.Ар-5 Томогто | Замена реле в цепях МТЗ | 2024-07-22 | 13-00 - 17-00 | Курумканский район | МО СП Аргада | Заимки МО СП Аргада, станция БВК, станция МТС
2 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ПС 35кВ Аргада ф.Ар-5 Томогто | Для БПР по замене опоры №1 ф.Ар-3 Булаг | 2024-07-22 | 11-00 - 17-00 | Курумканский район | МО СП Аргада | Заимки МО СП Аргада, станция БВК, станция МТС
3 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ ф Ар-3 Булаг | Замена опор №1,3,55,67, 164/6, 164/7 | 22- 26.07.2024 | 10-00 - 17-00 | Курумканский район | МО СП Барагхан | Заимки МО СП Аргада
4 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ К-5 Курумкан-2 | Замена опор, ж/б приставок | 22-24.07.2024 | 10-30 - 17-00 | Курумканский район | МО СП Курумкан | с.Курумкан: пер. Светлый 1,25, пер. Совхозный 4-6, пер.Трактовый 2,7,9,13,20, ул. Балдакова 2-54, 9-43, ул. Будаина 2-32, 1-61, ул. Ленина 1-25, 2-22 , ул. Луговая 14, ул. Очирова 1-53, 2-54, ул. Рабочая 1-5, 2-32 , ул. Садовая 9, ул. Светлая 3, ул. Советская 1-33, 2-42 , ул. Совхозная 12-16, 3-7 , ул. Специалистов 1-8, ул Трактовая 5-9, 2-4, ул. Школьная 3-11, ул Шоссейная 2-22.
5 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ПС 35кВ Аргада ф.Ар-1 Иликчин | Замена реле в цепях МТЗ | 2024-07-23 | 10-00 - 17-00 | Курумканский район | МО СП Аргада | ул .Ухинова с1-23 дом, ул.Комсомольская 2-4-7 дом. Ул. Ленина 1-2 дом, ул.Молодёжная с4-20 дом.,ул. Мостовая с 3-30 дом, ул. Племферма в полном обьеме, Заимки :Дусэн,Сасандай, Иликчин, Эе, Лапин-Нуга, Гэбэдэй. ИП Очиров Лубсан-Цырен Гомбоевич-Пилорама
6 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ТП-24-К5 Трактовая | Замена ОПН-10 | 2024-07-24 | 11-00 - 17-00 | Курумканский район | МО СП Курумкан | с Курумкан ул. Трактовая 1-25, ул Луговая 1-19
7 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ПС 110кВ Могойто ф.М-9 Разгон | Замена опоры №9 | 2024-07-25 | 11-00 - 17-00 | Курумканский район | МО СП Арзгун | СП Арзгун в полном объеме, заимки СП Арзгун, РТПЦ, сотовая станция «Мегафон», ТП-8-М9 МТМ, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-М9 МТМ.ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ -2023 (авиалесоохрана)
8 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ПС 35кВ Аргада ф.Ар-4 Школа | Замена реле в цепях МТЗ | 2024-07-19 | 10-00 - 17-00 | Курумканский район | МО СП Аргада | Заимка Дусен, ул. Будаина с 19 по 64 дом, ул. Дамбаева с4 по 20 дом, ул.Дондупова с 26 по 40 дом, ул. Комсомольская с 23 по 52 дом, ул.Ленина с 16 по 23 дом, ул. Молодёжная с 24 по 44 дом, ул. Мостовая с 27 по 48 дом, ул. Цыбикова с 42 по 53 домИП Раднаева Лилия Дугаровна. пекарня ИП Петренко А.В. кот. ср.шк.Аргада ИП Петренко А.В. В/б Аргада ГКУ РБ по делам ГО, ЧС и обеспечению пожарной безопасности пожарная часть с. Аргада МБОУ "Аргадинская средняя общеобразовательная школа" АСШ средн. шк. МБОУ "Аргадинская средняя общеобразовательная школа" АСШ мастерск.